## Phân công công việc
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM
Tên dự án: | Web bán hàng nông sản |  |  | Sprint: |  |  | Sprint 2
Ngày bắt đầu: | 17/03/2026 |  |  | Trưởng nhóm: |  |  | Văn Phú Đại
# | Công việc / User Story | Mô tả chi tiết | Người thực hiện | Ưu tiên | Story Points | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú
1 | Auth đa vai trò + bảo vệ route admin | Chuẩn hóa đăng nhập admin/vendor/user, chặn truy cập sai vai trò | Văn Phú Đại | 🔴 Cao | 5 | 17/03 | 18/03 | ✅ Hoàn thành | Đã test phân quyền cơ bản
2 | Đồng bộ reset mật khẩu OTP | Thống nhất forgot_password_init, verify_reset_otp, reset_password | Nguyễn Hữu Tình | 🟡 Trung bình | 3 | 17/03 | 18/03 | ✅ Hoàn thành | Đã xử lý route tương thích
3 | Validate voucher server-side | Kiểm tra mã, hạn mức, trạng thái trong create_order | Trần Thế Kiệt | 🔴 Cao | 5 | 18/03 | 19/03 | ✅ Hoàn thành | Đã ghi nhận usage trong transaction
4 | Theo dõi usage khuyến mãi | Lưu promotion_usages và tăng used_count chính xác | Trần Đình Tú | 🔴 Cao | 3 | 18/03 | 19/03 | ✅ Hoàn thành | Đã kiểm thử với nhiều user
5 | Đồng bộ trạng thái sale | Tự động suy ra status từ end_date khi list/create/update | Lê Vũ Hoàng | 🟡 Trung bình | 3 | 18/03 | 20/03 | 🔄 Đang làm | Còn case gia hạn campaign
6 | Tích hợp banner hero user | Trộn banner hệ thống từ admin vào slider trang chủ user | Lê Vũ Hoàng | 🟡 Trung bình | 2 | 19/03 | 20/03 | 🔄 Đang làm | Đã hiển thị slide mới
7 | Bắt buộc login cho cart | Chặn addToCart, /cart, /checkout nếu chưa đăng nhập | Trần Đình Tú | 🔴 Cao | 3 | 19/03 | 20/03 | ✅ Hoàn thành | Đã redirect kèm redirect query
8 | Notification theo account | Ràng buộc key user:<id>, clear state khi đổi tài khoản | Nguyễn Hữu Tình | 🟡 Trung bình | 3 | 19/03 | 21/03 | 🔄 Đang làm | Đang tối ưu mark-read
9 | Sửa bug fallthrough promotions | Tách rõ case toggle_status và create/update | Văn Phú Đại | 🟡 Trung bình | 2 | 20/03 | 21/03 | 👀 Chờ review | Chờ review backend
10 | Chuẩn hóa API_BASE frontend | Dùng src/config.js và VITE_API_PROXY_TARGET cho môi trường | Trần Thế Kiệt | 🟢 Thấp | 1 | 20/03 | 21/03 | ✅ Hoàn thành | Đã kiểm thử local/proxy
11
12
13
14
15
📊 THỐNG KÊ NHANH
Tổng số công việc: |  | Đã hoàn thành: |  | Chờ review: |  | Ưu tiên cao:
Tổng Story Points: |  | Đang thực hiện: |  | Bị chặn: |  | Tỷ lệ hoàn thành:

## Khối lượng thành viên
BẢNG PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THEO THÀNH VIÊN
# | Họ và tên | Vai trò | Số công việc | Tổng SP | Đang làm | Hoàn thành | Tỷ lệ %
1 | Văn Phú Đại | Trưởng nhóm
2 | Lê Vũ Hoàng | Thành viên
3 | Trần Thế Kiệt | Thành viên
4 | Nguyễn Hữu Tình | Thành viên
5 | Trần Đình Tú | Thành viên
TỔNG CỘNG
💡 Lưu ý: Nên phân công đều Story Points cho các thành viên (chênh lệch không quá 20%)

## Theo dõi tiến độ
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HÀNG NGÀY
Ngày | Công việc hoàn thành | SP hoàn thành | Tổng SP còn lại | Ghi chú / Vấn đề | Người báo cáo | Giải pháp
17/03/2026 | Hoàn tất auth đa vai trò, reset OTP | 8 | 19 | Chưa đồng bộ hết API sale | Văn Phú Đại | Ưu tiên fix sale trong ngày 18/03
18/03/2026 | Xong validate voucher + tracking usage | 8 | 11 | Cần test thêm case gia hạn sale | Trần Thế Kiệt | Bổ sung test case end_date
19/03/2026 | Xong login cho cart, bắt đầu banner hero | 5 | 6 | Mark-read notification còn lỗi nhỏ | Nguyễn Hữu Tình | Tách key notification theo account
20/03/2026 | Xong API_BASE + gần xong sale status | 4 | 2 | 1 task đang chờ review | Trần Đình Tú | Đẩy review trong buổi chiều
21/03/2026 | Hoàn thiện phần còn lại và chốt regression | 2 | 0 | Không có blocker | Lê Vũ Hoàng | Đóng Sprint và tổng kết

## Hướng dẫn
📖 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
1. CÁCH ĐIỀN THÔNG TIN
Cột Công việc / User Story: | Ghi tên công việc hoặc User Story ngắn gọn, rõ ràng
Cột Mô tả chi tiết: | Mô tả cụ thể công việc cần làm, tiêu chí hoàn thành
Cột Người thực hiện: | Ghi đúng tên như trong sheet "Khối lượng thành viên"
Cột Ưu tiên: | Chọn từ dropdown: 🔴 Cao, 🟡 Trung bình, 🟢 Thấp
Cột Story Points: | Điểm ước tính độ phức tạp (1, 2, 3, 5, 8, 13...)
Cột Trạng thái: | Chọn từ dropdown và CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN
2. QUY ƯỚC STORY POINTS
1 SP: | Công việc rất đơn giản, làm trong 1-2 giờ
2 SP: | Công việc đơn giản, làm trong nửa ngày
3 SP: | Công việc trung bình, làm trong 1 ngày
5 SP: | Công việc phức tạp, làm trong 2-3 ngày
8 SP: | Công việc rất phức tạp, cần chia nhỏ
13 SP: | Công việc quá lớn, BẮT BUỘC phải chia nhỏ
3. QUY TẮC PHÂN CÔNG
Cân bằng: | Mỗi thành viên nên nhận ~20-25 SP/Sprint 2 tuần
Ưu tiên cao: | Phải có deadline rõ ràng và người phụ trách
Công việc bị chặn: | Ghi rõ nguyên nhân trong cột Ghi chú
Pair programming: | Ghi tên cả 2 người, cách nhau bằng dấu &
4. CẬP NHẬT HÀNG NGÀY
Daily Standup: | Cập nhật trạng thái công việc mỗi ngày
Sheet Tiến độ: | Ghi lại SP hoàn thành mỗi ngày
5. MÀU SẮC TRẠNG THÁI
📋 Chưa bắt đầu: | Công việc mới, chưa ai làm
🔄 Đang làm: | Đang trong quá trình thực hiện
👀 Chờ review: | Đã xong, chờ code review hoặc kiểm tra
✅ Hoàn thành: | Đã hoàn thành và được chấp nhận
⚠️ Bị chặn: | Không thể tiếp tục vì lý do nào đó